
文化部

委託研究計畫作業要點

中華民國101年4月

目 錄
一、文化部委託研究計畫作業要點……………………………………… 1
二、附件

附件一   文化部委託研究計畫作業流程……………………………… 8
附件二   年度委託研究主持人接受政府委託研究計畫情形表……… 9
附件三   文化部委託研究合約書………………………………………10
附件四   文化部委託研究人員出國計畫書（格式）…………………14
附件五   各機關委託研究計畫執行進度季報表………………………15
附件六   年度行政及政策類委託研究計畫先期作業摘要及審議表…16
附件七   年度行政及政策類委託研究計畫一覽表（先期作業）……18
附件八   文化部委託研究計畫書（格式）……………………………19
附件九   文化部委託研究計畫經費概算表……………………………20
附件十   政府部門研究計畫基本資料表（GRB）………………………21
附件十一 委託研究計畫報告書封面範本及書背範本（A4規格）……26
附件十二 文化部委託研究期末報告印製格式說明……………………28
附件十三 文化部委託研究期末報告印製樣本…………………………29
附件十四 文化部委託研究報告電子文書檔案格式……………………30
附件十五 文化部行政及政策委託研究計畫經費編列原則及標準……31
附件十六 支出憑證處理要點及附表格式………………………………34
附件十七 文化部年度委託研究經費支出報告表………………………43
三、附錄

附錄一   行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點…………………44
附錄二   各機關委託研究計畫登錄及查詢作業規定…………………46
附錄三   各機關委託研究報告摘要作業規定…………………………47
附錄四   各機關委託研究報告寄存作業規定…………………………48

文化部委託研究計畫作業要點

中華民國八十六年十二月九日八十六文建秘字第○七二三五號函發布

中華民國八十八年十二月三十一日八八文建秘字第○八八三○○一五五○五號函第一次修正

中華民國九十一年九月０日文秘字第○九一三一一六八三二號函第二次修正

中華民國九十七年八月六日文秘字第九七三一二四二三０號函第三次修正

                           中華民國一○一年四月十六日文秘字第一○一三○○七九一四號函第四次修正，
並自中華民國一○一年五月二十日生效
一、文化部（以下簡稱本部）為推動研究發展工作，並加強委託研究計畫之管理，特訂定本要點。
二、本要點所稱委託研究計畫，係指本部各單位基於業務需要，動用公務預算或其主管運用屬政府所有之基金作為研究經費，委託大專院校、研究機構、團體、法人或個人所執行具有研究性質，且研究成果係作為政府機關業務改進或政策研擬參考之計畫，但不包括一般業務委外辦理計畫。具有委託性質之合作研究計畫，準用本要點。

三、本部以綜合規劃司為委託研究計畫之統籌管理單位。各單位辦理委託研究計畫，應依本部委託研究計畫作業流程（如附件一）辦理。

四、本部委託研究計畫之作業程序如下：

（一）委託研究主題應以符合本部施政計畫及業務發展需要為原則，並應先參考行政院國家科學委員會「政府研究資訊系統」（以下簡稱GRB檔網址：http：//www.grb.gov.tw）選定。研究計畫主題及其研究重點，非屬限閱或機密性質者，應於選定並簽奉核可後，於一週內刊登於本部網頁。

（二）委託對象及研究人員之選定，應先參考行政院國家科學委員會GRB檔資料，研究主持人於接受本部委託之同一期間（指研究計畫之研究期程重疊達四個月以上），原則上不得接受政府兩項以上之委託研究計畫。各單位對於研究主持人於同一時間接受政府機關委託二項以上之研究計畫，以及連續三次以上委託同一單位或人員辦理之研究計畫，應列為研究計畫成效查核重點對象。

（三）各單位選定委託對象後，應填列研究主持人接受政府委託研究計畫情形表（如附件二）送本部綜合規劃司查核及列管，並於年度中增加動態查詢，了解計畫主持人是否有再增加受委託計畫案件情形（動態查詢情形須與執行進度季報表併送）。

（四）委託對象、研究人員與計畫書之審查及選定，應依政府採購法及相關規定辦理，委託研究如有後續擴充（延續性計畫），應於原招標公告及招標文件敍明擴充（延續）之期間金額及數量。於完成採購程序簽奉部長核可後，簽訂委託研究合約（如附件三），並撥付第一期研究經費，本部各單位應要求受委託者於簽約後三日內將研究計畫基本資料（ＧＲＢ）表登錄於「政府研究資訊系統」。

（五）委託研究計畫書之審查，除書面審查外，並得由本部召開審查會辦理之。研究計畫書經本部審查決定暫緩進行研究者，由本會視計畫內容酌付研究計畫設計費用。

（六）受委託研究人員應依研究計畫書所列研究內容、程序及時程進行研究，未經本部事先同意，不得變更。

（七）委託研究計畫如須辦理問卷調查，研究主持人應先提送調查計畫書（含調查方式、問卷初稿、樣本母體及抽樣方法等資料）併研究計畫書送本部審查，經本部同意後，始得進行調查工作。

（八）委託研究計畫以國內訪談及蒐集資料為原則，如確有前往國外訪問及蒐集資料需要者，應擬具出國計畫書（格式如附件四）併研究計畫書送本部審查，俟同意後辦理；返國後應研提出國報告，並列為研究報告附錄或由本部存檔備查。

（九）各單位應將委託研究計畫執行進度，於每季終了次月五日前（即四月、七月、十月、一月）填具委託研究計畫執行進度季報表（如附件五），（執行進度如為落後，並需附具落後原因之說明及辦理情形），送本部綜合規劃司列管及查核並簽陳首長核閱。

（十）研究主持人應依委託研究時程，提送期中報告（以一萬字為原則）。由本部提送審查意見請研究主持人參辦，並撥付第二期研究經費。研究計畫期程在六個月以下者，得免提送期中報告。

（十一）研究期程屆滿時，除有特殊原因敘明理由並檢附相關證明文件經簽奉部長核可者外，研究主持人應提送期末報告初稿，本部就該報告邀請學者專家審議，並邀請研究主持人出席說明研究過程及內容。

（十二）研究計畫主持人應於前項審查會意見（由本部函送）送達後一個月內，依審查意見修訂期末報告內容（附具修正說明）後，提送報告修正本乙份到部，俟本部審查無誤後，再依合約所定數量提送修正本、印製底稿及電腦磁碟片至本部；經本部同意收受後，撥付第三期研究經費（如有違約情事，於扣除違約金後撥付）。
（十三）研究報告審查通過後，應將修正稿簽陳部長核定。
（十四）研究報告之研究成果，得作為本部研擬政策法令及施政之參考，或提供相關機關及學術單位作為研究基礎資料。

（十五）本部得隨時洽請研究主持人提供有關研究計畫執行情形之書面資料或工作報告。

五、有關委託研究計畫先期作業規定：

（一）各單位於每年度編列機關概算時，應將委託研究計畫案經費，明列於機關或基金年度概算中業務費之委辦費或研究發展費之專業服務費項下；未依前項規定明列經費者，不得辦理。但具機密性質或經行政院完成先期審議作業後，遇重大社會議題或為應政策或業務規劃亟需辦理委託研究計畫時，不在此限。
（二）各單位於擬編年度委託研究計畫概算前，應就計畫需求及計畫目標等詳加評估，所需金額未達五百萬元者，應經部長核准後辦理；各項委託研究計畫經費（包括延續性計畫）所需總額在新臺幣（含）五百萬元以上者，並應填具先期作業摘要及審議表（格式如附件六）與計畫一覽表（格式如附件七），經本部先行初審，報請行政院研究發展考核委員會核定後辦理。
（三）各項委託研究計畫所定經費，應以各該計畫所需經費總額覈實編列，不得分列計畫，個別計算。

六、委託研究計畫書（格式如附件八）內容，應包括下列各項：

（一）研究計畫名稱。

（二）研究主旨：包括主題、緣起與預期目標。

（三）背景分析。

（四）研究方法及步驟。

（五）研究內容大綱。

（六）研究進度及預期完成之工作項目（附列甘特型圖）。

（七）研究預期成果或預期對相關施政之助益。

（八）研究經費配置，概算表格如附件九（各項經費編列標準請參照附件十五）。

（九）研究人員姓名、現職、學經歷及研究分工；目前進行中之研究計畫名稱、委託（補助）機關及研究期程。

（十）相關參考資料。

（十一）政府部門研究計畫基本資料表（ＧＲＢ表，格式如附件十）。

七、期中報告之內容，應包括下列各項：

（一）研究方法與進度說明。

（二）蒐集之資料、文獻分析。

（三）初步研究發現。

（四）有關建議事項。

（五）參考資料（如：重要法規、會議紀錄、出國訪問報告、參考書目等）。

八、期末報告內容、撰寫方式及印製格式，依下列規定辦理：

（一）封面應書明「計畫編號」、「計畫名稱」、「委託機關」、「研究單位」及「印製年月」等文字，封面裡頁除上述文字外，應再加書「研究人員」；報告初稿並請於「計畫名稱」下方註明「初稿」字樣。書背應書明「計畫編號」、「計畫名稱」、「委託機關」及「研究單位」等字樣（請參考附件十一之一及十一之二）。

（二）本文前應加列「提要」（約四千字），簡略說明研究緣起、研究方法及過程、重要發現及主要建議意見；各項建議意見應以表格方式分項條述內容（含做法及理由），並明列其主、協辦機關。

（三）目次、圖次及表次。

（四）研究報告之註釋，應附於引註當頁（採夾註者免）。

（五）研究發現應專章撰寫。

（六）建議事項分「立即可行建議」及「中長期建議」兩類，採表格方式逐條臚列敘述，並說明理由，但亦得視研究需要另行分類撰擬。

（七）研究調查問卷、本部審議意見及研究主持人之修正說明、各項座談會紀錄、出國訪問報告、相關統計資料、法規及文件等重要資料均應列為研究報告附錄。各項建議均應列明主辦及協辦機關。

（八）研究報告所參考及引註之書籍、期刊及各項資料，均應編列為參考書目，置於報告之末。

（九）委託研究報告撰寫得採直式或橫式，詳細規定請參見「本部委託研究期末報告印製格式說明」（如附件十二）及「期末報告印製樣本」（如附件十三 ）。

（十）期末報告修正本及印製底稿送部時，研究主持人需將報告內容以電子文書檔案格式（如附件十四）儲存於磁碟片，一併送交本部。

九、委託研究計畫研究人員之更換，應由研究主持人事先書面洽得本部同意。

十、委託研究報告著作財產權及其相關資料，應於委託研究契約中明定於著作交付時讓與本部。但研究報告或相關資料（含經驗性研究資料）之引用，應依下列方式辦理： 

（一）全部引用，應經本部事先書面同意，研究人員始得對外發表。 

（二）部分引用，應註明出處。

十一、前述研究經費應依本部所訂「委研究計畫經費編列標準」編列（詳如附件十五），並應由年度業務相關預算科目項下支應。其項目包括：

（一）人事費（研究費、出席費）。

（二）業務費（問卷調查費、印刷費、資料蒐集費、差旅費、稿費、鐘點費、審查費、設備使用與維護費及租金）。

（三）行政管理費。

（四）雜支。

十二、委託研究經費請領及核銷方式：

（一）各受委託者對研究款項之支付，應依「支出憑證處理要點」（如附件十六）規定辦理，並取得原始憑證（如發票、收據等），購買貨物或勞務，對於金額達二千元以上者，應儘量取具統一發票核銷。

（二）使用發票之技術顧問機構、法人或民間公益團體應以發票請款，惟必要時應檢具原始憑證核銷。
（三）委託大專院校、研究機構或團體者，每期研究經費，由受委託機構以收據請款，並於提送期末報告修正本到部時，檢具經費支出報告表（如附件十七），送本部核銷。研究人員個人收據所得，由各該受委託機構辦理代扣繳所得稅事宜。
（四）受委託之大專院校為實施校務基金學校者，應依「國立大學校院校務基金設置條例」第三點規定，其一切收支均應納入基金，依法辦理。留存已支用之原始憑證，供本部及審計部就地查核，免送本部核銷。提送期末報告修正本到部時，應檢具經費支出報告表，送本部查核撥付尾款。

（五）委託學者專家個人者，每期研究經費應由主持人檢具收據支領，並由本部依所得稅法規定辦理所得扣繳事宜，惟必要時得檢具原始憑證核銷。

（六）凡因計畫所發生之收支，應於計畫結束時併同賸餘款解繳，不得坐抵墊支。

十三、本部人員不得支領委託研究之研究費、出席費或稿費。已支領研究費之研究人員，不得再報支出席費及稿費。

十四、本部研究報告，非屬限閱或機密性質者，得予辦理研究成果發表會，研究主持人應配合參加。

十五、委託研究計畫結案後四個月內，各單位應將非屬限閱或機密性質之委託研究報告寄存本部綜合規劃司乙份及國家圖書館、行政院國家科學委員會科學技術資料中心各二份。

十六、研究報告非屬限閱或機密性質且適宜對外公開者，各單位應予摘要後將電子檔送本部資訊處登錄本部網頁，並送行政院國家科學委員會科學技術資料中心建立研究報告摘要電子資料庫，供公眾查詢參考使用。

十七、本要點未規定事項，應依據「行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點」及有關規定辦理。
[image: image1.emf] 

註：行政院國家科學委員會政府研究資訊系統（網址： www.grb.gov.tw ）  

































年度委託研究計畫研究主持人接受政府委託研究計畫情形表

	年度
	計畫名稱
	主辦機關（單位）
	受委託機構
	研究
主持人
	研究期程

例如：9101-9112
	主持人接受政府委託研究計畫案件數
	是否連續委託（委託次數）
	備考

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


說明：

一、各單位於提年度計畫項目表時請一併送本清單，年度中計畫主持人異動報會時亦請填送本清單，並於備考欄註明。

二、主持人接受政府委託案件數係指接受本會委託之同一時間內所有件數（請於委託前事先查詢國科會ＧＲＢ檔）。
文化部委託研究合約書
甲方：

乙方：

甲方為辦理本項委託研究計畫，特委託乙方負責執行，雙方協議訂定下列條款：

第一條    計畫名稱：

第二條    研究期間：中華民國　　　年　　　月　　　日起至

中華民國　　　年　　　月　　　日止。

第3條   委託研究事項：

  一、：：：：：：

  二、：：：：：：

  三、詳細研究內容如研究計畫書。

第4條   研究經費：共計新臺幣　　　　　　元正，於簽約後由甲  

方分三期撥付乙方。

　       一、第一期款新臺幣　　　　　　元正，於　　　年　　　月份撥付。

         二、第二期款新臺幣　　　　　　元正，於　　　年　　　月以前乙方提出期中報告並經甲方審查後撥付。

 三、第三期款暫定為新臺幣　　　　　　元，經甲方就期末報告初稿舉行有關會議研商，提出審查意見，送由乙方依照「文化部委託研究計畫作業要點」（以下簡稱「委託研究計畫作業要點」）規定完成修正，將期末報告修正本、印製底稿及磁碟片送交甲方，並經甲方審查無誤同意收受後，於第三期款暫定額度內核實撥付（倘有違約情事，於乙方研究主持人給付違約金後撥付）。

         四、研究經費之撥付，乙方係以個人收據支領者，由甲方辦理所得稅扣繳事宜。

　       五、乙方係大專院校、研究機構或團體者，應由乙方負責依法申報及扣繳所得稅，出席費亦應申報所得稅。

第五條    乙方應依研究計畫書所列研究內容、程序及時程進行研究，如因實際需要必須變更計畫內容時，須提出變更項目對照表，述明理由，徵得甲方書面同意後為之。

第六條    凡依本合約購置之圖書、儀器等非消耗性設備或固定資產之所有權歸屬於甲方，乙方應編製清冊妥善保管，並於請領第三期研究費前移交甲方。
第七條    委託研究計畫之進行程序與作業方式，均應按甲方「委託研究計畫作業要點」規定辦理。

第八條    乙方研究主持人於本研究執行期間，包括本研究在內，同時接受其他機關委託之研究計畫最多以兩項為原則。

第九條    除經甲方書面同意延期外，乙方應於    年    月    日前提出期中報告    份予甲方；如未按期提交，經甲方定期催告後，逾期仍未提出者，甲方得逕行解除合約，乙方應於收到甲方解除合約書面通知之次日起十日內，將已受所領之研究經費加計法定利息返還甲方，並負損害賠償之責。

第十條    除有特殊原因經甲方書面同意延期者外，乙方應於研究期間屆滿時提交期末報告初稿    份予甲方；未按期提交，每逾期一日，乙方應給付委託研究經費總額千分之一為違約金予甲方。如逾期兩個月仍未提交者，經甲方定期催告，逾期仍未提出，甲方得逕行解除合約，乙方應於收到甲方終止合約書面通知之次日起十日內，將已受領之研究經費核實扣除期中報告相關開支，加計法定利息以及違約金後返還甲方；甲方並得向乙方請求委託研究經費總額百分之十作為損害賠償金。

第十一條  乙方應依委託研作業要點四之（九）（十）兩項規定，提出完整研究報告修正本、印製底稿及磁碟片交付甲方；如逾期未提交報告修正本及磁碟片，除有特殊原因經甲方書面同意延期者外，每逾期一日，乙方應給付委託研究經費總額千分之一為違約金予甲方。

第十二條  研究報告修正時，乙方應同時負責研究報告修正本之校對工作。

第十三條  依本合約完成之著作，以乙方為著作人，其著作財產權之全部，於著作交付時讓與甲方，乙方並承諾對甲方不行使著作人格權。乙方應保證對於其聘僱人員職務上完成之著作，依著作權法第十一條第一項但書及第十二條第一項但書之規定，與其聘僱人員約定以乙方為著作人，其著作財產權於著作完成時讓與甲方享有，乙方並承諾對甲方不行使著作人格權。

第十四條  乙方保證其依本合約所完成之著作均係自行創作，並符合著作權法之相關規定，若有侵害他人著作權之情事時，悉由乙方自負法律責任。

第十五條  乙方研究人員均應嚴守合約內容及因委託研究所知悉甲方之業務祕密。

第十六條  乙方之計畫主持人應協助甲方訂定驗收規範及驗收研究成果。驗收過程或應用時具有危害人體健康、污染環境或有公共危險之虞者，計畫主持人應善盡告知之義務。
第十七條  本合約所附之研究計畫書、甲方「委託研究計畫作業要點」及其各項附件，均視同合約之一部分。惟合約附件與本合約牴觸者，其抵觸部分，仍以本合約為主。

第十八條  如因本合約發生爭議而涉訟時，甲、乙雙方同意以甲方所在地之地方法院為第一審管轄法院。

第十九條  生效日期：中華民國　　　年　　　月　　　日起生效。

第二十條  本合約正本兩份，甲乙雙方各執乙份，副本七份，甲方六份，乙方一份。

第廿一條  本合約如有未盡事宜，得由甲乙雙方書面協議增訂之。

　　　　　　　　　　　　　　　　

甲方：文化部
授權代表人：

地      址：

電　　　話：

　　　　　　　　　　　　　　　　

乙方：

代　表　人：

通　訊　處：

電　　　話：

研究主持人：

通　訊　處：

電　　　話：

聯　絡　人：

電　　　話：

中　華　民　國　　　　　年　　　　月　　　　日

文化部委託研究人員出國計畫書(格式)
一、研究計畫名稱：

二、出國人員姓名：

三、行程表（請具體填列）

四、所需經費概算（如較原研究計畫所列經費增加一萬元以上或變更項目者，請詳列說明資料）

	國（地區）別

城　　　　市
	擬訪問機構

及　人　員
	預定工作項目

及預期效益
	起訖時間
	備註

	
	
	
	
	


（機關名稱）  年第  季委託研究計畫執行進度季報表
截至   年   月止
	年度
	編號
	計畫名稱
	主辦機關（單位）
	受委託

機構
	研究

主持人
	研究期程
	研究經費

（仟元）
	執行進度
	備考

	
	
	
	
	
	
	起
	迄
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


說明：一、凡進行委託研究計畫均請填列本表，於每季終了次月五日前填送。

      二、年度欄請填列該計畫所屬之會計年度。

      三、受委託機構請填全銜。

      四、研究期程請依「年/月/日」之格式填寫（如「91/01/07」）。

      五、執行進度請填寫「完成」、「超前」、「符合」、「落後○個月」，如落後，請於備考欄說明落後原因及辦理情形。

      六、計畫名稱、研究主持人、研究期程或研究經費等變更情形請填於備考欄。

      七、每季新增或補列之計畫，請於備考欄註明「新增」或「補列」。

文化部

年度行政及政策類委託研究計畫先期作業摘要及審議表

     











填表日期：

	計畫名稱
	

	計畫性質
	□年度計畫   ；   □延續性計畫

	計畫依據
	

	計畫內容
	

	計畫目標
	

	預期效果
	

	執行單位
	

	經費總額
	

	經費來源
	

	預算科目
	

	執行期間
	

	執行機關自評（新增計畫免填）
	說明：

	計畫審議
（新增計畫免填）
	□已辦理機關初審  ；   □未辦理機關初審

	主管機關審查意見
	意見：

	行政院（行政院研考會）審查意見
	意見：

	備註
	


計畫聯絡人：                職稱：               電話：

填表說明：

1、 「計畫名稱」請依機關核定項目填入，並請預先至國科會「各機關研究計畫基本資料庫」（GRB）上查詢是否該年度政府部門已有相同之研究計畫。GRB網址：http：//www.grb.gov.tw。

2、 「計畫依據」請依機關規劃源起，填入依「施政計畫」、「業務需要」或「國家發展會議結論」等適當之說明。

3、 「執行單位」請填寫委託（合作）研究計畫之主辦司、處、室、中部辦公室或附屬機關，如內政部之「社會司」、交通部之「中部辦公室」、經濟部之「工業局」。

4、 「經費總額」請填入計畫所需經費總額，應屬整體合計者不得分列計畫，個別計算。

5、 「預算科目」請填入該項研究計畫列於機關預算之科目別。

6、 「執行單位自評計畫」及「主管機關初審意見」請儘量加註文字說明。

文化部

        年度行政及政策類委託研究計畫一覽表

	編號
	研究計畫名稱
	辦理單位
	研究期程
	研究經費
	備  註

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


說明：一、本表係填列委託專家或學術機構之專題研究及與學術機構之合作研究；合作研究請於「編號」欄內以“※”註明。
二、「辦理單位」欄請填寫委託（合作）研究計畫之主辦司、處、室、中部辦公室或附屬機關，如內政部之「社會司」、交通部之「中部辦公室」、經濟部之「工業局」。

三、「研究期程」欄請依「年月」格式填寫，如「9201-9212」。

四、研究經費若有仟元以下位數請四捨五入，小數點以下免填列，如312.5（仟元）→313（仟元）。

五、延續性計畫項目請在備註欄內註明。

六、新增或異動計畫請註明。
文化部委託研究計畫書（格式）
一、研究計畫名稱：

二、研究主旨：

三、背景分析：

四、研究方法與步驟：

五、研究內容大綱

六、研究進度：

七、研究預期成果：

八、研究經費配置：

九、研究人員學經歷及分工《計畫主持人及協（共）同主持人需於備註欄說明現行參與政府委託研究計畫情形，如機關名稱、計畫名稱、期程等》

	姓名
	現職
	出生年月日
	學經歷
	研究分工
	備註

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


註：本表請視實際內容彈性調整。

十、相關參考資料：
文化部委託研究計畫經費概算表 

	計 畫 名 稱
	
	年度
	

	計畫監督機關
	
	關防
	

	計畫主持人
	
	簽章
	

	聯  絡  人
	
	地址
	

	
	
	電話
	

	研 究 期 限
	年     月    日至    年    月     日

	項目
	概算
	比（議）價後修正金額

	一、人事費
	
	

	研究費
	
	

	出席費
	
	

	二、業務費
	
	

	問卷費調查費
	
	

	印刷費
	
	

	資料蒐集費
	
	

	電子計算機使用費
	
	

	差旅費
	
	

	稿費
	
	

	鐘點費
	
	

	審查費
	
	

	設備使用與維護費及租金
	
	

	三、雜支
	
	

	四、行政管理費
	
	

	合計
	新臺幣         元整
	新臺幣         元整


政府部門研究計畫基本資料表(GRB)(請於簽約時一併填寫)
	如本計畫為某主計畫之分項或子計畫，請填A、B表，如為單一計畫，請詳填B表即可。其餘詳見填表說明。
	
	A

表
	主計畫名稱                                                 
主計畫編號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
主計畫執行單位                                 　
主計畫主持人　　　　　　　　　　　　　　　　
全程期間：   年  月至   年   月　＊總經費　　　　　千元


	B表

	計畫中文名稱「                                                                  」
英文名稱「                                                                    」
計畫編號：　　　　　　　　　             計畫依據 　                    　　　　　　　　　　

	1、 執行單位　                         　　　    

2、 執行單位之簽約人　    　　　　　 簽約日期                 簽約年度            
三、主管機關 　            　   　         主管機關業務承辦人                      
四、研究性質　□基礎研究  □應用研究　□技術發展　□商品化　□其他
五、研究方式  □自行研究  □委託研究  □學術補助  □合作研究

六、研究方式　     (參見C表)

七、計畫屬性　□科技類　　　□非科技類
八、研究目的:                           

九、全程期間　  年   月——   年   月
十、本期期間　  年   月——   年   月＊本期經費　　　億　     （千元）
十一、本期經費來源
　　　　執行單位出資      ％  　　　　資本支出(單位：千元)　　　 經常支出（千元）
　　　　　單位委託(補助)　　％　　　　土地建築　　　　　　　　　人事費　　　　　　
　　　　　單位委託(補助)　　％　　　　儀器設備　　　　　　　　　材料費　　　　　　
　　　　　單位委託(補助)　　％　　　　其　　他　　　　　　　　　其　他　　　　　　
　　　　　　　　 合計：100％
十二、摘要關鍵詞　　                                       　　　　　　　　　　　　
（中英文各三則）                                                                   

	· 參與計畫人力資料：(如僅代表簽約而未參與實際研究計畫者則免填以下資料)

	
	姓      名

（中文及英文）
	　身份證
　字　號
	出生年
民國年
	專長
領域
	職級
	學歷
	性別
	參與
人月
	參與
性質

	1
	   　　　　　　
	　　　　　　
	　　　
	　　
	　　
	　　
	　　
	　　
	　　

	2
	   　　　　　　
	　　　　　　
	　　　
	　　
	　　
	　　
	　　
	　　
	　　

	3
	   　　　　　　
	　　　　　　
	　　　
	　　
	　　
	　　
	　　
	　　
	　　

	4
	   　　　　　　
	　　　　　　
	　　　
	　　
	　　
	　　
	　　
	　　
	　　

	5
	   　　　　　　
	　　　　　　
	　　　
	　　
	　　
	　　
	　　
	　　
	　　

	6
	   　　　　　　
	　　　　　　
	　　　
	　　
	　　
	　　
	　　
	　　
	　　

	7
	   　　　　　　
	　　　　　　
	　　　
	　　
	　　
	　　
	　　
	　　
	　　

	8
	   　　　　　　
	　　　　　　
	　　　
	　　
	　　
	　　
	　　
	　　
	　　

	★此部份如不敷填寫，請另紙填寫。


填表人：                   聯絡電話：                    傳真電話：

計畫書中英文摘要————Abstract

	請將計畫書之中英文摘要影印黏貼於此↓　　　原計畫編號：______________________

	


	C表（研究領域，專長領域代碼）

	領
	域
	代碼
	領
	域
	代碼

	理

工

醫


	10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

21

22

33

23

24

25

26

27

28

29

2R

2C

2E

2F

32

2G

2H

2X

2M

3Y

30
40

41

42

43

44

45

46

47

48

41

48
	數學類(含一般數學、應用數學、商用數學、數理數學、數理統計)

物理類(含一般物理、應用物理、電子物理、原子物理、天文物理)

化學類(含一般化學、有機化學、無機化學、分析化學、物理化學)

大氣科學類(含氧氣學、大氣科學、大氣物理)

地球科學類(含地理學、地質學、地球物理學、土地資源學、地球化學)

生物科學類(含生物學、動物學、植生物學、生物化學、分子生物學)

海洋科學類(含海洋物理、海洋生物、海洋化學、海洋地質學)

生物技術

其它

土地水利工程類(含土木工程、水利工程、建築工程、營建工程、河海工程、都市計畫)

機構工程類(機械工程、動力機械、遠船工程)

電子電機工程類(含電機工程、電子工程、控制工程)

電信工程

化學工程類(含化工、石油工業、燃料工業)

工業工程類(工業工程、工業管理、工程科學)

航空工程

太空科技

紡織工程類(含紡織、染整、製衣工程)

交通運輸

醫學工程

防災工程

自動化工程

材料科技(包括冶金、非金屬、高分子)

能源工程(指一般能源)

原子能工程

光電工程

環境科學(含環保工程、環境管理)

食品科技

資訊工程－硬體工程

資訊科學—軟體

其它

基礎醫學類(含解剖學科、生理學科、與醫學有關之生化學科等)

臨床醫學類(含內科、外科、神經科等)

藥學

公共衛生學

牙醫學

護理學

醫事技術

復健醫學

肝炎防治

生物技術

其它
	農
人文

社會


	50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

6C

6B

6K

6L

63

64

62
70

71

72

73

75

76

74

80

81

83

84

85

86

88

89

90

92

93

94

91
	農藝

園藝

植物保護類

農業化學類

農田水利類

農業機械類

水土資源保育

林業類

漁業類(含水產養殖)

畜牧獸醫類

農業推廣類

農業經技類

自動化工程

農業環境保護

食品科技類

生物技術

農產運輸

自然生態保育

其它

藝術

宗教

藝文

哲學

人類

歷史

其它

社會

心理

政治

法律

經濟

教育

地理

統計

管理科學

科學教育

財政(含金融、保險)

公共行政(含行政發展、行政管理、勞工行政……等)

其他

	*專長領域：係參與是項計畫之研究人員所具之主要專長代碼，請參照C表填寫

*職級：(分6級)

1.研究員級：研究員、教授、主治醫師、簡任技正、若非以上職稱則相當於博士滿三年、或碩士滿六年、或學士滿九年之研究經驗者。

2.副研究員級：副研究員、副教授、助理研究員、助理教授、總醫師、薦任技正、若非以上職稱則相當於博士、碩士滿三年、學士滿六年以上之研究經驗者。

3.助理研究員級：助理研究員、講師、住院醫師、技士、若非以上職稱則相當於碩士、或學士滿三年以上之研究經驗者。

4.研究助理級：研究助理、助教、實習醫師、若非以上職稱則相當於學士、或專科滿三年以上之研究經驗者。

5.技術人員：指目前在研究人員之監督下從事與研究發展有關之技術性工作，且具備下列資格之一者屬之：具初(國)中、高中(職)、大專以上畢業者，或專科畢業目前從事研究發展，經驗未滿三年者。

6.支援人員：指在研究發展執行部門參與研究發展有關之事務性及雜項工作者，如人事、會計、秘書、事務人員及維修、機電人員等。

*學　　歷：1博士、2碩士、3學士、4專科、5博士班研究生、6碩士班研究生、7其他

*性　　別：1男，0女

*參與人月：以一年期(12個月)計畫為例，參與研究人員(含技術人員及支援人員)實際投入本計畫之工作量佔全年工作時數之百分比乘以12人月之積，如參與工作量為佔全年工作時數之80%，則填80%×12=10人月。

           若不便估計，則依實際支領薪資之月份數(不含年終獎金)填寫。

*參與性質：1計畫主持人（或子計畫主持人）

           2共同主持人（或子計畫共同主持人）

           3協同主持人（或子計畫協同主持人）

           4顧問及諮詢

           5其他

◎研究人員：指目前從事研究發展工作，且具有博士、碩士、學士學位，或專科畢業具有三年以上研究經驗者，含研究所之博、碩士班研究生。




	GRB基本資料表填表說明

	原計畫編號：請輸入經費主管機關所賦與之計畫編號（其原則以包括年度、主管機關代號及序號），如NSC85-0301-P-105-001、DOHSS-TD-001…，否則請以契約文號充當。

甲、計畫依據：如專題計畫，十年長程計畫，六年中程計畫，防災大型計畫…等

乙、執行單位：請填單位名稱，如台大電機系、水試所台南分析、工研院工材所等，若委託個人則填「個人」。

丙、年度：請填簽約時之經費所屬會計年度。主管機關：計畫經費來源之主管機關。

丁、研究性質：1.基礎研究；2.應用研究；3.技術發展；4.商品化；5.其他

戊、研究領域：共二碼，分理、工、醫、農、人文及社會，請參照C表。

己、計畫屬性：計畫係屬於科技類或非科技類，單選。

凡醫科技研究範圍之計畫則屬於科技類，故若經建或行政計畫中有科技研究之（子）計畫則該（子）計亦請勾選「科技類」。

所謂科技研究係以系統方法為依據，所作的創造性工作。其目的要在增進有關人類，文化與社會方面的知能，以及利用此知識累積而產生的新運用。其活動必具備兩項要件：1.在知識的增進方面，要有創造性。２．在知識的應用方面，要有新穎性。科技單位內經常性的或例行的活動，不屬於科技研究發展活動（例如：商品，儀器之檢驗及產品的品管，不屬於科技研究發展活動；但發展新的產品檢驗或品管方法，則屬科技研究發展活動，又醫院所作的常規檢驗，如輸血，生化檢驗，細菌檢驗等，不屬於科技研究發展活動；但為開發新藥所設計之各種檢驗，則屬科技研究發展活動）。

庚、期間經費：全程期間應大於或等於本期期間；全程經費應大於或等於本期經費。

例：主計畫（甲）內含三項子計畫(A,B,C)為五年期(81-86)之科技界大計畫，總經費需五億元。

子計畫A：為四年期(81-85)子計畫，全部經費為二億元，第一年度經費為一億元，第二年度經費為0.5億元，第三年度經費為0.3億元，第四年度經費為0.2億元。
子計畫B：為五年期(81-86)子計畫，全部經費為二億元，第一年度經費為0.5億元，第二年度經費為0.4億元，第三年度經費為0.4億元，第四年度經費為0.2億元，第五年度經費為0.5億元。
子計畫C：為四年期(82-6)子計畫，全部經費為一億元，第一年度經費為0.2億元，第二年度經費為0.2億元，第三年度經費為0.3億元，第四年度經費為0.3億元。

因此84年度之GRB為之填寫為

子計畫A：全程期間為：81年7月至85年6月，本期期間為83年7月至84年6月，本期經費為0.2億元。
子計畫B：全程期間為：81年7月至86年6月，本期期間為83年7月至84年6月，本期經費為0.2億元。
子計畫C：全程期間為：82年7月至86年6月，本期期間為83年7月至84年6月，本期經費為0.3億元。

若為單一非延續性計畫，則全程期間＝本期期間，全程經費＝本期經費。

辛、經費來源：係指委託、補助、合作單位與執行單位之出資比，例如：委託單位（經濟部）70%；執行單位(學校)30%，百分比合計應等於100%。

壬、本期經費分析：分成資本支出及經常支出兩大項，以千元為單位，請就各項經費填寫，其總和應等於“本期經費”。

癸、摘要關鍵詞：請填申請計畫摘要之中、英文關鍵詞各三則。

★參計畫人力資料：

　‧身份證字號：若非本國人則填護照號碼。


委託研究計畫報告書封面範本及書背範本（A4規格）
（封面範本）
	計 畫 編 號

	91-001


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        ※編號請洽秘書室(研考)
○○○○○○○○○○研 究 報 告

( 計 畫 名 稱 )

委託機關（單位）：文化部
研　究　單　位 ：○○○○○○○

中華民國  ○○  年  ○○  月  ○○  日

（書背範本）


文化部委託研究期末報告印製格式說明
一、封面應書明「計畫編號」、「計畫名稱」、「委託機關」、「研究單位」及「印製年月」等文字，封面裡頁除上述文字外，應再加書「研究人員」，；報告初稿並請於「計畫名稱」下方註明「初稿」字樣，書背應書明「計畫編號」及「計畫名稱」、「委託機關」及「研究單位」等字樣。

二、目次中各「章次」、「附錄次」、表次中之「表號」及圖次中之「圖號」，均以黑體字打印。

三、本文中各「章標題」、「節標題」及「圖（表）號、標題」，均以黑體字打印。各類圖表標題置圖表上方；資料來源列於圖表下方。

四、本文前應加列「提要」（頁碼延續目次、表次、圖次，以羅馬數字編列），簡略說明研究緣起、研究方法及過程、重要發現及主要建議意見；各項建議應以表格方式分項條述內容（含做法及理由），並明列其主、協辦機關。

五、研究報告之註釋，應附於引註當頁下方（採夾註者免），字體大小應較本文內容小一號。

六、研究發現應專章撰寫。

七、建議事項分「立即可行建議」及「中長期建議」兩類，採表格方式逐條臚列敘述，並說明理由，但亦得視研究需要另行分類撰擬；各項建議均應敘明主辦及協辦機關。

八、研究調查問卷、本部審議意見、各項座談會紀錄及研究主持人之修正說明、相關訪問紀錄、相關統計資料、法規及文件等重要資料均應分別列為研究報告附錄。

九、研究報告所參考及引註之書籍、期刊及各項資料，均應編列為「參考書目」，置於報告之末。

十、參考書目之打印格式，中文書名以黑體字打印，西文書名以斜體字打印。

十一、研究報告每「章」及「附錄」均請自行單頁打印。

十二、委託研究報告每頁均請加註頁眉，單頁註明「章名」（置於單頁之右），雙頁註明「計畫名稱」（置於雙頁之左）。頁碼註記於每頁文字下方（以阿拉伯數字編列），與頁眉同側。

十三、印製格式：委託研究報告撰寫得採直式或橫式印製。

　（一）橫式，每頁三十字，每行三十字，四號明體字電腦打印；版面橫寬十四公分，高十九．五公分，含頁眉、頁碼高二十一公分；採Ａ４規格（即二九．六公分乘二０．九公分）雙面印製。

　（二）直式，每頁十九行，每行四十六字，四號明體字電腦打印；不含頁眉版面橫寬十二．四公分，含頁眉寬十三．三公分，高二０．五公分；採Ａ４規格雙面印製。

委託研究計畫期末報告印製樣本




委託研究報告電子文書檔案格式

一、使用ＰＣ版MicroSoft  Word產生之DOC檔。

二、目次使用字體大小：

　（一）「提要」、「目次」、「表次」及「圖次」等標題字樣，使用十六點黑體字，並置中對齊。

　（二）「章次」使用十二點黑體字。

　（三）「節次」使用十二點明體字。

　（四）「附錄次」使用十二點黑體字。

　（五）表次中之「表號」、圖次中之「圖號」使用十二點黑體字。

三、本文使用字體大小：

　（一）章標題使用十六點黑體字，並置中對齊。

　（二）節標題使用十四點黑體字，並置中對齊。

　（三）圖表標題使用十二點黑體字。

　（四）標題以外之本文使用十二點明體字。

　（五）當頁註釋使用十點明體字。

　（六）附錄標題使用十六點黑體字。

四、文字編排採橫書格式，紙張為縱向Ａ４（長二九．六公分，寬二○．九公分）規格；版面長二一．五公分（含頁眉、頁碼），寬十四公分。

五、圖表如無法以Word繪圖及圖表工具製作，應以MicroSoft  Excel或MicroSoft  PowerPoint製作完成後，插入Word檔案中適當位置。

六、請勿使用非ＰＣ版MicroSoft  Word所提供之中文字及特殊符號。

文化部行政及政策委託研究計畫經費編列原則及標準
	項目
	建議項目及經費標準
	說明

	一、研究人員費
	1.研究人員經費標準如下：

（1）研究主持人（兼任）：最高二０、０００元/月。

（2）協同主持人（兼任）：最高一八、０００元/月。

（3）研究員（兼任）：最高一五、０００元/月。

（4）研究助理（兼任）：最高一０、０００元/月。

（5）研究助理（專任）：依附表所列資歷支付。

（6）專任研究助理勞、健保費。

2.前列各項研究人員經費標準，如應政策或業務參考需要，研究計畫須縮短研究時程者，得經本部首長核准酌予提高。


	1.研究主持人及協同主持人須具助理教授以上資格。

2.研究員須具講師以上資格、博士班研究生或碩士畢業並有相關研究著作者。

3.研究助理須具助教以上資格或碩士班研究生。並得設專任研究助理乙名。

4.研究人員人數以不超過四人為原則，但應研究計畫需要，經本部首長同意，得酌予增列。

	二、差旅費
	1.國內、外差旅費依行政院頒「國內出差旅費報支要點」、「國外出差」旅費報支要點規定編列。

2.國外差旅費應於簽約時提列概算數，實支費用應於撥付研究經費尾款前檢據核實報銷；國外資料常可透過網際網路蒐集，出國計畫應審慎評估。（原則上不得編列）


	1.長途交通費依據航空及鐵、公路票價核實列計。

2.赴國外實地調查或蒐集研究資料，編列國外差旅費，應附詳細出國計畫書，列明日期、地點、人數、預定工作內容及所需經費概算等。

	三、座談會出席費
	每人每次不得高於二千元。


	1.研究人員不得支領本項費用。

2.全部邀請人數以不超過二十人次為原則；因特殊需要，經本部事先同意，邀請人次得酌予增列。

3.座談會紀錄應列為研究報告附錄。

	四、問卷調查費
	1.調查費在三００元/份以內。

2.調查費、郵資、問卷印刷費及資料分析費或統計費等依問卷份數編列。


	1.研究人員不得支領本項費用。

2.問卷印刷費得預估暫列，並檢據核支。

3.調查費依問卷內容繁簡程度為準，酌予增減。

	五、問卷資料整理統計費
	依需要編列
	依著作頁數計算。

	六、報告印刷費
	著作頁數　　　　　         核支標準

五０一頁以上                十七萬元以內

四０一至五００頁            十四萬元以內

三０一至四００頁            十二萬元以內

二０一至三００頁            十萬元以內

二００頁 以下       　      八萬元以內
	1.本項費用暫列，依著作頁數計算。檢據核實報支。

2.報告應依本部定規格、數量印製。

	七、資料蒐集費
	五０、０００元以內。


	1.本項費用暫列，檢據核實報支。

2.本項費用以購置參考書，期刊或影印必要資料，以及資料索費為限。

3.研究結東後，應將購書及期刊書目造冊送本部，本部得依需要取得全部或部分予以典藏。

	八、稿費、鐘點費及審查費等
	依研究計畫設計需求編列。


	依「中央政府各機關單位預算執行要點」規定辦理。

	九、設備使用及維護費與租金等
	依研究計畫設計需求編列。


	項目內容依「中央政府各機關單位預算執行要點」規定辦理。

	十、其他經費
	依研究計畫設計需求及相關主、會計規定編列。


	計畫書應列明支用項目。

	十一、雜支費
	最高依全部研究經費總和百分之五計列。


	計畫書應列明預定支用項目。

	十二、行政管理費
	1.最高依全部研究經費總和百分之十計列。

2.簽約學校或學術團體之規定超過此標準者，得檢附相關資料，由委託機構核定後編列。
	為支應共同性質事務費如水電費等研究計畫需要之支出。


文化部委託研究專任研究助理

研究經費編列標準
 單位：新臺幣元

	    級

      別

年      

資
	學 士
	碩 士

	
	
	

	第九年
	38,420 
	43,570 

	第八年
	37,500 
	42,650 

	第七年
	36,570 
	41,620 

	第六年
	35,640 
	40,690 

	第五年
	34,720 
	39,760 

	第四年
	33,890 
	38,840 

	第三年
	33,070 
	37,810 

	第二年
	32,240 
	36,880 

	第一年
	31,520 
	36,050 


※本經費標準，係比照行政院國家科學委員會補助專題研究計畫助理人員工作酬金支給標準編列。

支出憑證處理要點及附表格式
	總說明：

一、支出憑證證明規則原由審計部訂定，以支出憑證屬會計法會計憑證內涵事項，業經行政院主計處洽獲審計部同意移由行政院主計處主辦。

二、支出憑證屬會計制度中會計憑證之一環，具有各機關相同之性質，為使各機關有所依循，爰依據會計法第十七條及行政程序法職權命令規定，訂定支出憑證處理要點。

	條                文
	說                明

	一、各機關支出憑證之處理，除法令另有規定外，依本要點規定辦理。
	一、明定本要點訂定之旨義。

二、支出憑證屬會計制度中會計憑證之一環，具有各機關相同之性質，為使各機關有所依循，爰依據會計法第十七條及行政程序法職權命令規定，訂定支出憑證處理要點。

	二、本要點所稱支出憑證，係為證明支付事實所取得之收據、統一發票或相關書據。
	明定支出憑證之定義為證明支付事實所取得之收據、統一發票或相關書據，俾利遵循。

	三、各機關員工向機關申請支付款項，應本誠信原則對所提出之支出憑證之支付事實真實性負責，如有不實應負相關責任。

	公務人員服務法第五條﹁公務員應誠實清廉﹂及同法第二十二條﹁公務員有違反本法者應按情節輕重，分別予以懲處﹂規定，公務人員處理公務，本應依誠信原則辦理，如有違反應予以懲處，以經費之核銷，亦屬公務，故為建立公務員對所提出之支出憑證負責之制度，明定各機關員工向機關申請支付款項，應對所提出之支出憑證，本誠信原則，就其支付事實之真實性負責，如有不實應負相關責任之規定。

	四、各機關支付款項，應取得收據、統一發票或相關書據。

        收據應由其受領人或其代領人親自簽名之。其因特殊情形，不能取得者，經手人應開具支出證明單︵附格式一︶，書明不能取得原因，據以請款。
收據或相關書據之簽名，如以指印或其他符號代替簽名者，經二人以上之簽名證明，亦與簽名生同等之效力。

各機關支付本機關以外人員非屬採購案之支出款項，以劃撥入帳方式撥付者，得以劃撥轉帳金融機構之簽收或證明文件為之，免另開收據。
	一、為明確界定支付款項應取得事物，兼顧收據可能無法取得，及民法第三條有關簽章效力之法意及前點精神等，爰於第一項至第三項予以規範。

二、由於各機關採劃撥入帳方式存入債權人存款戶中，已足資證明政府債權人已領取款項，故為簡化收據之填具作業，爰於第四項明定免另開收據之規定。

	五、收據除本要點另有規定者外，應記明下列事項：
（一）受領事由。

（二）實收數額。

（三）支付機關名稱。

（四）受領人之姓名或名稱、地址暨國民身分證或營利事業統一編號。受領人如為機關或本機關人員，得免記其地址及其統一編號。

（五）受領年月日。
	明定收據應載明之事項。

	六、統一發票應記明下列事項：
（一）營業人之名稱、地址及其營利事業統一編號。
（二）採購名稱及數量。

（三）單價及總價。

（四）開立統一發票日期。

（五）買受機關名稱。
前項各款如記載不明，應通知補正，不能補正者，應由經手人詳細註明，並簽名證明之。第二款必要時，應註明廠牌或規格。第二款及第三款如以其他相關清單佐證者得免逐項填記。第五款之買受機關名稱如確係具有機密性者，得免註明。
收銀機或計算機器開具之統一發票，僅列日期、貨品代號、數量、金額者，應由經手人加註貨品名稱，並簽名，如其他相關憑證已記載採購事項及貨品名稱者，得免加註。
	一、第一項明定統一發票應載明之事項。

二、第二項明定第一項應載明事項記載不明時之處理手續及相關簡化作業規定。

三、第三項明定以收銀機或計算機器開具統一發票時，經手人應加註貨品名稱及其簡化作業之規定。

	七、支出憑證如有遺失或供其他用途者，應檢附原立據人簽名負責證明與原本相符之影本，或其他可資證明之文件，並註明無法提出原本之原因。
	明定支出憑證遺失時之補救方法，俾利經費之核銷。



	八、各機關依法提存支付之款項，無法取得受領人或代領人之收據者，應檢具加註影本與原本相符之提存書及公庫存款收款書影本。
	明定依法提存支付款項，無法取得收據核銷時之補救方式。

	九、各機關審核支出憑證時，應由下列人員簽名：
（一）事項之主管人及經手人。

（二）主辦會計人員或其授權代簽人。

（三）機關長官或其授權代簽人。
前項第二款、第三款人員，除通知送審之機關外，已在傳票上為負責之表示者，憑證上得免簽名。
	一、第一項明定審核支出憑證時應核簽負責之人員。

二、為免重複核章，增進行政處理效率，爰明定第二項之規定。

	十、各機關支付員工薪俸、加給及其他給與，應按給付類別編製印領清冊，分別填明受領人之職稱、等級、姓名、應領金額等，由受領人或代理人簽名；其由金融機構代領存入各該員工存款戶者，應由金融機構簽收。
員工有新進、晉升、降級、減俸、月中離職或其他情事者，應在備考欄註明或證明。
臨時雇工之工資表或收據，應書明受雇人之姓名、戶籍地址、國民身分證統一編號及實際工作起訖日數。
印領清冊應於最後結記總數，並由主辦人事人員、主辦會計人員及機關長官或其授權代簽人於彙總頁分別簽名。
	一、第一項明定各機關以印領清冊支付員工薪俸、加給及其他給與時，簽章之處理方式，及由金融機構代領存入員工存款帳戶時，可簡化簽收方式。

二、第二項明定員工有新進、晉升、降級、減俸、月中離職或其他情事時，應於前項清冊備註說明之處理情形。

三、第三項明定編製臨時雇工之工資表或收據應載明之事項。

四、第四項明定印領清冊核簽方式，可於結總記數部分核簽，免逐頁核簽，以增進行政效率。

	十一、各機關支付員工前點以外各類支出款項，如以劃撥轉帳方式存入各該員工存款戶者，得以劃撥轉帳金融機構之簽收或證明文件為之，免另開收據。


	以劃撥方式存入員工帳戶之作為，已可證明員工收到款項之事實，應無必要再取其收據證明之，故明定以劃撥方式存入員工帳戶時，免另開收據，以簡化作業及程序。

	十二、各項支出憑證業經經手人、權責單位主管、主辦會計及機關首長或其授權代簽人逐級核簽，如將其黏貼於支出憑證黏存單時，應免重複核簽。
	為簡化憑證黏貼作業程序，爰明定各項支出憑證業經經手人、權責單位主管、主辦會計及機關首長或其授權代簽人逐級核簽，如將其黏貼於支出憑證黏存單時，應免重複核簽之規定。

	十三、各機關應建立國際電話費及郵費使用之管理機制，於經費結報時，國際電話費應檢附收據、郵費應檢附購買票品證明單。
	明定國際電話費及郵費之結報方式及簡化作業方式。



	十四、各機關人員報支出差旅費，應依國內出差旅費報支要點、國外出差旅費報支要點規定，檢附相關支出憑證。
	明定國內、外出差旅費結報應檢附支出憑證，應依據國內出差旅費報支要點、國外出差旅費報支要點規定辦理。

	十五、採購案於經費結報時，應檢附收據或統一發票、驗收證明文件及其他足資證明之相關文件；訂有合約者，應檢附合約副本或抄本。

如無前項驗收證明文件時，應由驗收、點數或保管人員分別簽名。
	明定政府採購案結報時應檢附支出憑證之內涵。



	十六、分批（期）付款之收據或統一發票，應附分批（期）付款表（附格式二），列明應付總額、已付及未付金額等；其訂有合約者，應於第一次付款時檢附合約副本或抄本。
	明定分批︵期︶付款應檢附分批︵期︶付款表，及合約之檢附方式，以利經費核銷作業之進行。

	十七、數計畫或科目共同受益之支付款項，其支出憑證不能分割者，應加具支出科目分攤表（附格式三）。
	明定支出科目分攤表編製之時機及其格式。

	十八、數機關分攤之支付款項，其支出憑證應加具支出機關分攤表（附格式四），由主辦機關另行保存，或彙總附入支出憑證簿，其他各分攤機關應檢附主辦機關出具之收據及支出機關分攤表。
	明定支出機關分攤表編製之時機及其格式。



	十九、各機關員工因債務經由債權人訴經法院裁定，命令強制執行，經通知各該機關在其應領薪津項下扣付給債權人者，應取得債權人或其委託代收之金融機構所出具之收據，並註明該強制執行命令文號。
	明定各機關員工因債務經由債權人訴經法院裁定，命令強制執行，經通知各該機關在其應領薪津項下扣付給債權人時，有關之收據，可由債權人或其委託代收之金融機構提出，及收據應註明強制執行命令文號。

	二十、憑證之總數應用大寫數字書寫，但採用機器作業或國外憑證無法用大寫數字表示者，不在此限。憑證之總數不得塗改、挖補、擦刮或用藥水塗滅；其有改正者應由改正人在改正處簽名證明。
	明定憑證之總數應大寫及其例外規定，及其總數如有修改時之處理方式，俾利遵循。



	二一、支出憑證列有其他貨幣數額者，應註明折合率，除有特殊情形者外，應附兌換水單或其他匯率證明。
	明定支出憑證所列數額為其他貨幣時，應註明折合率，及檢附之證明文件。

	二二、非本國文支出憑證，應由經手人擇要譯註本國文。
	明定非本國文之支出憑證，應由經手人擇要譯註，俾利經費之結報。

	二三、團體或私人領受政府機關補助款項者，其支出憑證之證明，適用本要點之規定。
	明定團體或私人領受政府機關補助款項者，其支出憑證之證明，適用本要點之規定。



	二四、國外出具之支出憑證，如有不能完全符合本要點之有關規定者，應依其慣例提出相關憑證，並由申請人或經手人加註說明。
	以國外之支出憑證常依其慣例辦理，無法一體適用本要點之規定，爰依國外慣例及考量實際需要，明定國外支出憑證之處理方式，俾利國外出具支出憑證時得以遵循。

	二五、各機關支出憑證 應依會計法之規定彙訂。受通知送審之機關，應將送審部分之支出憑證，依照上述裝訂方式裝訂成冊，並編製支出憑證送審明細表︵附格式五︶，隨同會計報告送審計機關。

前項支出憑證送審明細表之各項計畫、科目及金額應與會計報告勾稽無誤後，始可送審。
	明定各機關支出憑證之裝訂方式，及支出憑證送審時，應檢附之文件及注意事項。

　　

	二六、各機關支出憑證之處理，得以電腦處理之，其處理規定由行政院主計處會同審計部及相關機關定之。
	為因應電子科技及網路科技之發展，爰明定有關支出憑證以電腦處理時，其處理規定由行政院主計處會同審計部及相關機關定之。



	二七、本要點有關應簽名部分，必要時得以蓋章代之。
	支出憑證之簽認，以簽名為原則，惟為應業務實際要及彈性，爰明定必要時得以蓋章為之之規定，俾利經費核銷之執行。

	二八、支出憑證除本要點規定者外，審計機關為應其審核需要，得通知各機關檢送其他關係文件。
	以支出憑證為財務責任認定之重要依據，為應審計機關審核業務之需要，爰明定審計機關為應其審核需要，得通知各機關檢送其他關係文件之規定。


 　

（機關名稱）

支出證明單

年　月　日

	受領人

	姓名或名稱
	
	身分證或營利事業統一編號
	
	地址
	

	貨物名稱廠牌規格或支出事由
	
	單位

數量
	

	單價
	
	實付

金額
	

	不能取得

單據原因
	



（機關名稱）

分批（期）付款表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日

	所屬年度月份
	年度　月份
	說明

	應付總額
	
	(1)未訂合約(   )。

(2)第      付款。

(3)合約副本或抄本粘附於

    度   月份計畫支出憑證簿第    冊第  號。

(4)於支付尾款時或分批驗收後，應附驗收證明。

	截至上次已付金額
	
	

	本次付款金額
	
	

	已付金額
	
	

	未付金額
	
	



（機關名稱）

支出科目分攤表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日

	　　所屬年度月份：　年度　月份　總金額新臺幣：

	科目
	金額
	說明
	附註

	編號
	計畫

名稱
	用途別

科目名稱
	
	
	

	
	
	
	
	
	原始憑證　　張

粘附於　　　計畫

支出憑證簿第　冊

第　　　號。

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 合計新臺幣
	


（機關名稱）
支　出　機　關　分　攤　表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日

	　　所屬年度月份：　年度　月份　總金額新臺幣：

	分攤機

關名稱
	分攤

基準
	分攤

金額
	說明

	
	
	
	(1)支出憑證由主辦機關另行保存或彙總附入支出憑證簿送審者，應加具本分攤表。

(2)各分攤機關以主辦機關出具之收據，附本分攤表。

(3)原始憑證  張，粘附於   月份          計畫(科目)支出憑證簿第     冊第    號。

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合計 
	
	
	


（機關名稱 ）

︵格式五：本表使用Ａ４紙張印製︶

                          支出憑證送審明細表          單位：新臺幣元

	日期
	傳票編號 
	計畫名稱
	用途別科目
	金　　額
	備　註

	
	總計
	一般行政

．．．．

　．．．．
	人事費

業務費

　：：

　：：

　：：

　：：
	
	


   　主辦會計人員　　　　　　　　　　　　　　　　　　填表人

  　

備註：

1.支出憑證應依日期及傳票編號之順序登載。

2.本表最後應註記各計畫名稱及各用途別科目之總計數額，俾與會計報告之數額相勾稽。
文化部   年度
委託研究經費支出報告表

研究計畫名稱:

編製日期： 年  月  日
	科   目
	預算金額
	實收或實付金額
	實收或實付累計金額
	餘    額
	備  註

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


機關首長                                 計畫主持人

主辦會計                                 製表人

行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點
97年7月2日行政院院授研展字第09721606775號函訂定

一、為加強行政院所屬各機關（構）（以下簡稱各機關）委託研究計畫之管理，特訂定本要點。

二、本要點所稱委託研究計畫，指各機關依業務需要，動用公務預算或其主管運用屬政府所有之基金作為研究經費，委託大專院校、研究機構、團體或個人執行具研究性質之計畫。

行政院所屬各機關研究發展實施要點第三點第三款所稱之合作研究，具有委託性質者，準用本要點。

三、委託研究計畫，依計畫性質分類如下：

(一)行政及政策類研究：各機關依業務需要辦理，其研究成果係作為政府機關業務改進或政策研擬參考者。

(二)科學及技術類研究：各機關為提升國家科學技術而辦理者。

前項第一款行政及政策類研究計畫之中央主管機關為行政院研究發展考核委員會，第二款科學及技術類研究計畫之中央主管機關為行政院國家科學委員會（以下簡稱行政院國科會）。

四、行政院所屬一級機關應視業務特性，依本要點及相關法令，訂定委託研究計畫作業規定，統籌管理所屬機關（單位）之委託研究計畫；所定委託研究計畫作業規定，並公開登載於機關網頁。

五、各機關於編擬年度委託研究計畫概算前，應就政策需求、計畫目標、執行急迫性與可行性、預期成效、預算來源與編列之合理性、是否重複研究等進行先期審議，並報經機關首長核定。
六、行政院國科會應建置政府研究資訊系統(英文簡稱為GRB)供各機關登錄建檔及查詢委託研究計畫資料。
七、各機關委託研究主題之選定，應以符合施政計畫及業務發展需要為原則。

各機關應參考政府研究資訊系統，審慎選定委託研究主題、委託對象及研究人員；選定委託對象時，除應審酌主持人主持研究能力外，同一期間接受政府委託研究計畫達二項以上者，尤應審慎衡酌考量。

前項所稱同一期間，指研究計畫之研究期程重疊達四個月以上。

八、各機關委託研究計畫主題及其研究重點，除有政府資訊公開法  

第十八條所定情形外，應登錄政府研究資訊系統及刊登於機關網頁；增修異動時，應即更新。

各機關委託研究報告全文，除有政府資訊公開法第十八條所定情形外，應登錄政府研究資訊系統及刊登於機關網頁。

九、委託研究計畫如需出國考察，應另提出國計畫書，併委託研究計畫書審查；考察報告應列為研究報告附錄或由委託機關存檔備查。

十、各機關除有政府資訊公開法第十八條所定情形外，應於委託研究計畫結束後四個月內，分別將委託研究報告二份及電子檔函送國家圖書館及行政院國科會辦理寄存，供公眾參考使用。

十一、中央主管機關得會同相關機關就各機關委託研究計畫管理情形進行書面或實地查訪。
十二、委託機關之人員參與委託研究工作，不得支領研究計畫經費。

「各機關委託研究計劃登錄及查詢作業規定」
	條文
	說明

	一、本規定依「行政院所屬各機關委託研究計畫管理辦法」第五條規訂訂定。
	揭櫫訂定本作業規定之依據。

	二、各委託機關應於委託研究計畫簽約後三日內，由執行單位或自行上網登錄委託研究計畫基本資料，網址為：http://www.grb.gov.tw。

如屬「限閱」或「機密」之委託研究計畫，得於資料項中勾 後不對外提供查詢服務。
	明定委託研究計劃執行機構應辦事項及登錄時程。

	三、委託研究計畫基本資料之登錄應依「政府研究計畫基本資料表（ＧＲＢ）」填寫規範相關內容確實填寫。
	明定委託研究計劃基本資料應登錄事項。

	四、各計畫委託機關應審核發放計畫執行機構申請之識別碼，催請執行機構上網填寫資料，並應於計畫執行機構上傳資料七日內上網確認資料之正確性。
	明定委託研究計劃委託機關應辦事項。

	五、行政院國科會科學技術資料中心應隨時維護「政府研究計畫 本資料檔」整體作業環境，並將各機構上傳之委託研究計畫基本資料提供網路查詢。
	明定國科會科資中心應維護「政府研究計劃基本資料檔」等事項。

	六、國科會應審核發放各委託機關委託研究計畫管考人員，其上網使用「政府研究計畫基本資料檔」之權限。
	明定國科會應審核各機關管考人員之使用權限。


「各機關委託研究報告摘要作業規定」

	條文
	說明

	一、本規定依「行政院所屬各機關委託研究計畫管理辦法」第十一條規定訂定。
	揭櫫訂定本作業規定之依據。

	二、各委託研究計畫執行機關應於委託研究計畫結束後四個月內，自行上網將非屬限閱或機密之委託研究報告摘要登錄於「政府研究計畫基本資料檔」，網址為：http://www.grb.gov.tw。
	明定委託研究計劃執行機構應辦事項及登錄時程。

	三、各計畫委託機關應催請執行單位上網填寫資料，並應於計畫執行單位上傳資料七日內上網確認資料之正確性。
	明定委託研究計劃主管機關應辦事項。

	四、行政院國科會科學技術資料中心應隨時維護「政府研究計畫基本資料檔」整體作業環境，並將各機構上傳之委託研究報告摘要提供網路查詢。
	明定國科會科資中心應維護「政府研究計劃基本資料檔」等事項。


「各機關委託研究報告寄存作業規定」

	條文
	說明

	一、本作業規定依「行政院所屬各機關委託研究計畫管理辦法」第十條規定訂定。
	揭櫫訂定本作業規定之依據。

	二、各機關應於委託研究計畫結束後四個月內，將非屬限閱或機密之委託研究報告（以下簡稱研究報告），分別函送國家圖書館及行政院國科會科學技術資料中心各二份。

如有研究報告電子檔案，其檔案格式應為.doc、.pdf或.tiff等通用或標準格式之一，並應同時隨函或以電子郵件方式送行政院國科會科學技術資料中心，電子郵件信箱為：grb@mail.stic.gov.tw。
	1、 明定非屬限閱或機密之研究報告，應繳交之時程、繳交方式、數量及對象。

2、 配合未來電子化之世界潮流趨勢，明定研究報告電子檔案之格式、繳交方式及對象。

	三、研究報告封面應標明「計畫委託機關」及「委託研究報告」等字樣，內頁第一頁則應標明：受委託者、計畫名稱、及「各機關研究計畫基本資料庫」（ＧＲＢ檔）之計畫編號。
	1、 在維持各機關現有報告封面之前提下，明定研究報告封面應註明的項目。

2、 寫明「計畫編號」，俾利與GRB之基本資料串聯。

	四、各機關應按時繳交研究報告，行政院國科會科學技術資料中心應依據ＧＲＢ檔所列計畫，定期催請委託機關繳交逾時之研究報告，並副知國家圖書館。
	明定研究報告催繳之作業單位。

	五、行政院國科會科學技術資料中心應於收受研究報告後二個月內，以電子資料形式保存，並提供網路查詢及全文線上瀏覽服務，保存年限以十年為原則，但不得低於十年；網路查詢服務網址為：http://www.grb.gov.tw。
	明訂科資中心對於所收受研究報告，應進行之保存方式、保存年限及所提供之服務方式。

	六、國家圖書館收受之政府研究報告，應以原件或原形式保存十年，並提供寄存及供公眾閱覽之服務，但得不參與館際互借服務。
	明訂國家圖書館對於所收受研究報告之保存方式及年限。

	七、各機關委託研究計畫研究成果之著作權如有全部或部分歸屬於受委託者之情形，其研究報告電子資料之公開，委託機關應取得著作權授權。
	考量部分研究計畫之研究成果著作權有約定由委託機關與受委託者共有，或由受委託者所有之情形者，應取得授權，以避免產生公開權利之爭議。

	八、行政院所屬各機關（構）以外之政府機關（構）研究報告，得依本作業規定辦理。
	明訂行政院所屬各機關(構)以外之政府機關(構)研究報告，得依本作業規定辦理。


（機關名稱）

（年度別）年度行政及政策類委託研究計畫先期作業（新增）摘要及審議表

     











填表日期：

	計畫名稱
	

	計畫性質
	□年度計畫   ；   □延續性計畫

	計畫依據
	

	計畫內容
	

	計畫目標
	

	預期效果
	

	執行單位
	

	經費總額
	

	經費來源
	

	預算科目
	

	執行期間
	

	執行機關

自評

（新增計畫免填）
	說明：



	計畫審議

（新增計畫免填）
	□已辦理機關初審  ；   □未辦理機關初審

	主管機關審查意見
	意見：



	行政院

（行政院研考會）審查意見
	意見：



	備註
	


計畫聯絡人：                職稱：               電話：

填表說明：

1、 「計畫名稱」請依機關核定項目填入，並請預先至國科會「各機關研究計畫基本資料庫」（GRB）上查詢是否該年度政府部門已有相同之研究計畫。GRB網址：http：//www.grb.gov.tw。

2、 「計畫依據」請依機關規劃源起，填入依「施政計畫」、「業務需要」或「國家發展會議結論」等適當之說明。

3、 「執行單位」請填寫委託（合作）研究計畫之主辦司、處、室、中部辦公室或附屬機關，如內政部之「社會司」、交通部之「中部辦公室」、經濟部之「工業局」。

4、 「經費總額」請填入計畫所需經費總額，應屬整體合計者不得分列計畫，個別計算。

5、 「預算科目」請填入該項研究計畫列於機關預算之科目別。

6、 「執行單位自評計畫」及「主管機關初審意見」請儘量加註文字說明。

（機關名稱）

（年度別）年度行政及政策類委託研究計畫（新增）一覽表

	編號
	研究計畫名稱
	辦理單位
	研究期程
	研究經費
	備  註

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


說明：

一、本表係填列委託專家或學術機構之專題研究及與學術機構之合作研究；合作研究請於「編號」欄內以“※”註明。

二、「辦理單位」欄請填寫委託（合作）研究計畫之主辦司、處、室、中部辦公室或附屬機關，如內政部之「社會司」、交通部之「中部辦公室」、經濟部之「工業局」。

三、「研究期程」欄請依「年月」格式填寫，如「9201-9212」。

四、研究經費若有仟元以下位數請四捨五入，小數點以下免填列，如312.5（仟元）→313（仟元）。

五、延續性計畫項目請在備註欄內註明。

六、新增或異動計畫請註明。
文化部委託研究計畫作業流程





1.委託研究需求提出，經費編列於年度概算中【各單位】


（上網查詢行政院國科會GRB檔，避免研究主題重複）


2.研究主題及研究重點簽奉首長核定；經費（包括延續性計畫）概算總額在新臺幣500萬元以上，報請行政院核定後辦理，概算總額未達新臺幣500萬元，經首長核准後辦理【各單位】





附件一





文化部委託研究計畫作業流程





延續性計畫


【應於原招標公告及招標文件敍明擴充（延續）之期間金額及數量】





新興計畫





     組成專家評選委員會【各單位】





選定主題及研究重點後一週內


上網公開徵求計畫書及刊登文化部網頁【秘書室】





查詢GRB檔資料提供研究主持人接受政府委託研究情形【各單位】





召開評選委員會進行審查【各單位】





比（議）價【秘書室】





一個月內�上網公告決標結果





一、刊登「政府採購資訊系統」【秘書室】


二、公布於文化部網頁【秘書室】


三、書面通知參與計畫評選之各機關(構)團體【各單位】





簽約及撥付第一期研究經費【各單位】





上網查核登錄情形及主持人受委託情形【綜合規劃司】





1.向秘書室(研考)申請GRB登錄帳號及計畫編號


2.簽約後三天內登錄研究計畫基本資料(GRB)表【受委託者、各單位】





查核執行情形及簽報首長【綜合規劃司】





按季提報執行情形及主持人受委託情形動態【各單位】





審查期中報告書並撥付第二期研究經費【各單位】





提送期中報告【受委託者】





1.提送期末報告初稿【受委託者】


2.審查期末報告【各單位】


3.審查意見送達一個月內提送修訂期末報告【受委託者】


4.審查期末報告修正本並於收受合約所訂數量修正本、印製底稿及磁碟片後撥付第三期研究經費【各單位】








簽辦研究結論、建議及採行情形


【各單位】





驗收【各單位】





  登錄研究報告摘要


【受委託者、各單位】





核銷【各單位】





計畫結束三個月內，將委託研究報告函送國家圖書館、國科會科學技術資料中心各二份及本部綜合規劃司一份，並檢附研究報告之電子檔送本部資訊處建置於網頁上。





註：行政院國家科學委員會政府研究資訊系統（網址：www.grb.gov.tw）





附件二





附件三





附件四





附件五





附件六





（先期作業）





附件七





附件八





附件九





附件十





~





附件十一之一





附件十一之二





　


計


畫


編


號


91


|


001











計





畫





名





稱



































 ○文


 ○化


 ○部





 研委


 究託





附件十二





附件十三





20.9CM


3





2


9


.


6


C


M





1


9


.


5


C


M





3.4CM





4


CM





內文自左而右橫列


每頁三十行


每行三十字





3.5CM





1CM





雙頁頁碼                    單頁頁碼





計畫名稱      (頁眉)         章 名





1CM





4


C


M





14CM





附件十四





附件十五





附表





附件十五





附件十六





附件十六





附表





經手人


	





　　　其地址及其統一編號。


附註：受領人如為機關或本機關人員得免記





(格式一：本表使用Ａ５紙張印製)





(格式二：本表使用Ａ５紙張印製)





機關長官或      主辦會





授權代簽人      計人員





覆核     填表人





機關長官或　　　　主辦會


授權代簽人　　　　計人員





覆核　　　填表人





(格式三：本表使用Ａ５紙張印製)





機關長官或　　　　主辦會


授權代簽人　　　　計人員





覆核　　　填表人





︵格式四：本表使用Ａ５紙張印製︶





附件十七





附錄一





附錄二





附錄三





附錄四





附表一





附表二








6

